## IAS_AP_TPL_atzinumi
Aktualizēts 23.08.2024.
Nr.p.k. | Pašvaldība | ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA |  |  | ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA |  |  | Sniegtie KPR ATZINUMI par IAS un AP | TERITORIJAS PLĀNOJUMS (TP), tai skaitā tematiskie plānojumi Jauno novadu teritorijas plānojuma izstrāde uzsākama, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu, kas nosaka, ka administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvienotajiem novadiem ir jāizstrādā un ar saistošiem noteikumiem jāapstiprina teritorijas plānojums līdz 2025. gada 31. decembrim
|  | Uzsākšana | Publiskā apspriesana | Apstiprināšana | Uzsākšana | Publiskā apspriesana | Apstiprināšana |  | TP un tematisko plānojumu izstrādes posmi
1. | Kuldīgas novads | 29.07.2021. lēmums par darba uzdevuma grozījumiem. 17.12.2020. lēmums par jaunizveidojamā Kuldīgas novada IAS 2022.-2046. gadam izstrādi. | 3.11.2022. lēmums par IAS precizētā projekta (2.1 red.) nodošanu publiskajai apspriešanai. Publiskās apspriešanas termiņš: 21.11.2022. - 12.12.2022. (atkārtota publiskā apspriešana; IAS projekta (1.0 red.) publiskā apspriešana norisinājās no 24.11.2021. līdz 06.01.2022.) | 22.12.2022. lēmums par Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2046. gadam (2.1 red.) apstiprināšanu (Nr.18) | 29.07.2021. lēmums par darba uzdevuma grozījumiem. 17.12.2020. lēmums par jaunizveidojamā Kuldīgas novada AP 2022-2028 izstrādi. | 3.11.2022. lēmums par AP precizētā projekta (2.redakcijas) nodošanu publiskajai apspriešanai. Publiskās apspriešanas termiņš: 21.11.2022. - 12.12.2022. (atkārtota publiskā apspriešana; IAS projekta (1.0 red.) publiskā apspriešana norisinājās no 24.11.2021. līdz 06.01.2022.) | 22.12.2022. lēmums par Kuldīgas novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam (2.1 red.) apstiprināšanu (Nr.18) | 8.12.2021. sniegts KPR (R.Veiss) Atzinums par AP (1.0 red.) un IAS (1.0 red.). Atzinums sniegts publiskās apspriešanas laikā no 24.11.2021. līdz 06.01.2022., ietverot kā tematiskos pielikumus Kuldīgas novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna līdz 2030. gadam un Kuldīgas novada tūrisma attīstības stratēģijas līdz 2028. gadam projektus. | Turpinās Kuldīgas novada teritrojas plānojuma izstrāde (2023.gada 26.janvāra Domes lēmums (protokols Nr.1, §76). Izstrādes vadītājs - Kaspars Rasa. Uzsākta Kuldīgas novada Ainavu un kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības tematiskā plānojuma izstrāde (2023.gada 23.februāra Domes lēmums (protokols Nr.2, §89). Izstrādes vadītāja -Kristiāna Griķe. Pārtraukta Kuldīgas novada Transporta un mobilitātes infrastruktūras tematiskā plānojuma izstrāde (2025.gada 29.maija Domes lēmums (protokols Nr.7). Līdz jauna teritorijas plānojuma izstrādei jaunizveidotajam Kuldīgas novadam spēkā ir līdzšinējo novadu teritorijas plānojumi: Kuldīgas novada teritorijas plānojums 2013 - 2025 (3.1 red.; 6.06.2019.); Skrundas novada teritorijas plānojums 2013 - 2025 (1.0 red.; 27.02.2020.); Alsungas novada teritorijas plānojums no 2009 (1.0 red.; 22.10.2009.)
2. | LIEPĀJA | 20.08.2020. lēmums par Liepājas pilsētas un Dienvidkurzemes novada IAS un AP izstrādi. | Publiskās apspriešanas termiņš: 19.11.2021. - 20.12.2021. | 21.07.2022. lēmums par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada kopīgo plānošanas dokumentu apstiprināšanu (prot. Nr.11, 1.§) | 20.08.2020. lēmums par Liepājas pilsētas un Dienvidkurzemes novada IAS un AP izstrādi. | Publiskās apspriešanas termiņš: 19.11.2021. - 20.12.2021. | 21.07.2022. lēmums par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada kopīgo plānošanas dokumentu apstiprināšanu (prot. Nr.11, 1.§) | 26.11.2021. sniegts KPR (R.Veiss) Atzinums par AP (1.0 red.) un IAS (1.0 red.). Atzinums sniegts publiskās apspriešanas laikā no 19.11.2021. līdz 20.12.2021. | Liepājas pilsētas teritorijas plānojuma (1.0 red.; 16.02.2012)
3. | Dienvidkurzemes novads | 20.08.2020. lēmums par Liepājas pilsētas un Dienvidkurzemes novada IAS un AP izstrādi. | Publiskās apspriešanas termiņš: 19.11.2021. - 20.12.2021. | 28.07.2022. lēmums par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada kopīgo plānošanas dokumentu apstiprināšanu (prot. Nr.11, 1.§) | 20.08.2020. lēmums par Liepājas pilsētas un Dienvidkurzemes novada IAS un AP izstrādi. | Publiskās apspriešanas termiņš: 19.11.2021. - 20.12.2021. | 21.07.2022. lēmums par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada kopīgo plānošanas dokumentu apstiprināšanu (prot. Nr.11, 1.§) | 26.11.2021. sniegts KPR (R.Veiss) Atzinums par AP (1.0 red.) un IAS (1.0 red.). Atzinums sniegts publiskās apspriešanas laikā no 19.11.2021. līdz 20.12.2021. | Turpinās Dienvidkurzemes novada teritrojas plānojuma izstrāde (2023.gada 25.maija Domes lēmums Nr.529). Izstrādes vadītāja - Līga Ločmele. Izstrādātājs - SIA “Grupa93”, Anita Beikule. Piemērota stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra (VPVB lēmums Nr. 4-02/58/2023, 14.08.2023.) Darba uzdevuma 3.4. punkts ietver tematisko pētījumu izstrādi: "3.4. Teritorijas plānojuma vajadzībām, lai pamatotu teritorijas plānojuma risinājumus, sagatavot tematiskos pētījumus, kas izstrādājami, balstoties uz normatīvo regulējumu, speciālistu apkopoto informāciju un, nepieciešamības gadījumā, iesaistot sabiedrību, valsts institūcijas un pašvaldības darbiniekus: 3.4.1. Baltijas jūras piekrastes tematiskais pētījums, 3.4.2. Ainavas un kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības tematiskais pētījums, 3.4.3. Apdzīvojuma un satiksmes infrastruktūras tematiskais pētījums Līdz jauna teritorijas plānojuma izstrādei jaunizveidotajam Dienvidkurzemes novadam spēkā ir līdzšinējo novadu teritorijas plānojumi: Priekules novada teritorijas plānojums 2015 - 2026 (4.1 red.; 24.02.2022.); Durbes novada teritorijas plānojums 2013-2025 (1.0 red.; 24.10.2013.); Aizputes novada teritorijas plānojums 2012-2023 (1.0 red.; 28.03.2012.); Vaiņodes novada teritorijas plānojums 2013- 2024 (1.0 red.; 28.02.2013.); Rucavas novada teritorijas plānojums 2013-2025 (1.0 red.; 30.05.2013.); Pāvilostas novada teritorijas plānojums 2012-2024 (1.0 red.; 30.05.2013.); Nīcas novada teritorijas plānojums 2013-2025 (1.0 red.; 14.04.2014.); Grobiņas novada teritorijas plānojums 2014-2025 (1.0 red.; 19.02.2013.).
4. | Saldus novads | 27.08.2020. lēmums par IAS 2022.-2038. izstrādes uzsākšanu. 22.10.2020. lēmums par grozījumiem. | 28.10.2021. lēmums par IAS nodošanu publiskajai apspriešanai. Publiskās apspriešanas termiņš: 11.11.2021. - 10.12.2021. | 28.04.2022. lēmums par Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. - 2038. gadam apstiprināšanu (protokols Nr.8, 13.§) | 27.08.2020. lēmums par AP 2022.-2028. izstrādes uzsākšanu. 22.10.2020. lēmums par grozījumiem. 23.09.2021. lēmums par grozījumiem. | 28.10.2021. lēmums par AP nodošanu publiskajai apspriešanai. Publiskās apspriešanas termiņš: 11.11.2021. - 10.12.2021. | 28.04.2022. lēmums par Saldus novada attīstības programmas 2022. - 2028. gadam apstiprināšanu (protokols Nr.8 , 14.§) | 24.11.2021. sniegts KPR (R.Veiss) Atzinums par AP (1.0 red.) un IAS (1.0 red.). Atzinums sniegts publiskās apspriešanas laikā no 11.11.2021. līdz 10.12.2021. | Turpinās Saldus novada teritrojas plānojuma izstrāde (2022.gada 31.oktobra Domes lēmums Nr.19). Izstrādes vadītāja - Laura Zariņa-Skapste. Izstrādātājs - SIA “Grupa93”. Piemērota stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra (VPVB lēmums Nr. 4-02/35/2023, 10.05.2023.) Notikusi “Saldus novada teritrojas plānojuma” 1.0 red. publiskā apriešana, norises periods 09.06.2025. - 13.07.2025. Darba uzdevuma 3.8. punkts ietver tematisko pētījumu izstrādi: 3.8.1. Apdzīvojuma struktūras tematisko pētījumu; 3.8.2. Ainaviski vērtīgo teritoriju pētījums Līdz jauna teritorijas plānojuma apstiprināšanai spēkā ir bijušo novadu TP: Brocēnu novada teritorijas plānojums 2017–2030 (27.10.2016.); Saldus novada teritorijas plānojums 2013–2025 (25.04.2013.).
5. | Talsu novads | 24.09.2020. lēmums par IAS 2021.-2030.gadam izstrādes uzsāksanu. | 28.10.2021. lēmums par IAS nodošanu publiskajai apspriešanai. Publiskās apspriešanas termiņš: 08.11.2021. - 05.12.2021. | 31.03.2022. lēmums par Talsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2040.gadam apstiprināšanu | 24.09.2020. lēmums par AP 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu | 28.10.2021. lēmums par AP nodošanu publiskajai apspriešanai. Publiskās apspriešanas termiņš: 08.11.2021. - 05.12.2021. | 31.03.2022. lēmums par Talsu novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam apstiprināšanu | 17.11.2021. sniegts KPR (R.Veiss) Atzinums par AP (1.0 red.) un IAS (1.0 red.). Atzinums sniegts publiskās apspriešanas laikā no 08.11.2021. līdz 5.12.2021. | Turpinās Talsu novada teritrojas plānojuma izstrāde (2022.gada 26.maija Domes lēmums Nr.206), t.sk., stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma izstrāde (Vides pārraudzības valsts biroja 2022.gada 7.novembra lēmums Nr. 4-02/64/2022) Kopējais TP [izstrādes vadītājs - Lauris Laicāns; Izstrādātājs - SIA “REĢIONĀLIE PROJEKTI”] Apstiprināts “Talsu novada piekrastes attīstības plāns” (2024.gada 19.decembrī, Domes lēmums Nr.367). Izstrādātājs - SIA “Grupa93” Apstiprināts “Talsu novada transporta attīstības plāns” (2024.gada 29.augustā, Domes lēmums Nr.281). Izstrādātājs - SIA “Grupa93” ATCELTA tematiskā plānojuma “Talsu novada ainavu plāns” izstrāde (2023.gada 29.jūnija Domes lēmums (protokols Nr.10, 52.punkts). Līdz jauna teritorijas plānojuma apstiprināšanai spēkā ir bijušo novadu TP: Talsu novada teritorijas plānojums (14.05.2015.); Mērsraga novada teritorijas plānojums (11.10.2011.); Rojas novada teritorijas plānojums (20.09.2011.); Dundagas pagasta teritorijas plānojums (28.08.2014.); Kolkas pagasta teritorijas plānojums (25.08.2010.).
6. | VENTSPILS | 25.03.2021. lēmums par Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas kopīgas IAS līdz 2030.gadam izstrādes uzsākšanu. (protokols Nr.81, 8.§) | Publiskās apspriešanas termiņš: 22.11.2021. - 19.12.2021. | 17.11.2022. lēmums Nr.202 (protokols Nr.20, 25.§) | 25.03.2021. lēmums par Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas kopīgas AP 2021-2027 izstrādes uzsākšanu. | Publiskās apspriešanas termiņš: 22.11.2021. - 19.12.2021. | 17.11.2022. lēmums Nr.202 (protokols Nr.20, 25.§) | 06.05.2022. sniegts KPR (R.Veiss) Atzinums par AP (2.0 red.) un IAS (2.0 red.). 26.11.2021. sniegts KPR (R.Veiss) Atzinums par AP (1.0 red.) un IAS (1.0 red.). Atzinums sniegts publiskās apspriešanas laikā no 22.11.2021. līdz 19.12.2021. | Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi (1.0 red.; 10.03.2017.)
7. | Ventspils novads | 25.03.2021. lēmums par Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas kopīgas IAS līdz 2030.gadam izstrādes uzsākšanu. (protokols Nr.81, 8.§) | Publiskās apspriešanas termiņš: 22.11.2021. - 19.12.2021. | 17.11.2022. lēmums Nr.202 (protokols Nr.32, 1.§) | 25.03.2021. lēmums par Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas kopīgas AP 2021-2027 izstrādes uzsākšanu. | Publiskās apspriešanas termiņš: 22.11.2021. - 19.12.2021. | 17.11.2022. lēmums Nr.202 (protokols Nr.32, 1.§) | 06.05.2022. sniegts KPR (R.Veiss) Atzinums par AP (2.0 red.) un IAS (2.0 red.). 26.11.2021. sniegts KPR (R.Veiss) Atzinums par AP (1.0 red.) un IAS (1.0 red.). Atzinums sniegts publiskās apspriešanas laikā no 22.11.2021. līdz 19.12.2021. | Turpinās darbs pie Ventspils novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes (5.0 red.). Notikusi 5.0 redakcijas publiskā apspriešana (3.07.2025.-1.08.2025.) Lēmums par izstrādes uzsākšanu 26.03.2020. (protokols Nr.61, 4.§); Uzsākšanas lēmumā kā izstrādes vadītāja apstiprināta attīstības plānotāja Iveta Straume. Izstrādātāji - SIA "Reģionālie projekti". Vides pārskatu TP grozījumiem izstrādāja SIA "Reģionālie projekti" (vides speciāliste Inese Brūvere un projektu vadītājs Tālis Skuja), sadarbībā ar Ventspils nov-a pašvaldības speciālistiem.
8. | Tukuma novads | 25.11.2020. lēmums par IAS 2022.-2042. izstrādes uzsākšanu. | 27.10.2021. lēmums par IAS nodošanu publiskajai apspriešanai. Publiskās apspriešanas termiņš: 04.11.2021. - 03.12.2021. | 30.03.2022. lēmums par Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2042.gadam apstiprināšanu (prot. Nr.6 , 2.§.) | 25.11.2020. lēmums par AP 2022.-2028. izstrādes uzsākšanu. | 27.10.2021. lēmums par AP nodošanu publiskajai apspriešanai. Publiskās apspriešanas termiņš: 04.11.2021. - 03.12.2021. | 30.03.2022. lēmums par Tukuma novada attīstības programmas 2022.-2028.gadam apstiprināšanu (prot. Nr. 6, 3. §) | 17.11.2021. sniegts KPR (R.Veiss) Atzinums par AP (1.0 red.) un IAS (1.0 red.). Atzinums sniegts publiskās apspriešanas laikā no 4.11.2021. līdz 3.12.2021. | Izstrādē "Tukuma novada teritrojas plānojums" (2022.gada 27.aprīlī (protokols Nr.7, 29.§). Izstrādes vadītāja - Inga Tramdaha. Izstrādātājs - SIA “REĢIONĀLIE PROJEKTI”, Laine Šildere Notikusi “Tukuma novada teritrojas plānojuma” 2.0 red. publiskā apspriešana, norises periods 31.03.2025. - 25.05.2025. Izstrādē tematiskais plānojums “Tukuma novada apdzīvojuma attīstības plāns” (2022.gada 26.oktobrī (protokols Nr.18, 34.§) [izstrādes vadītāja - Inga Tramdaha, Tukuma novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja; Izstrādātājs - SIA “REĢIONĀLIE PROJEKTI”, Laine Šildere] Pašlaik notiek redakcionālu kļūdu labošana. Notikusi publiskās apspriešana “Tukuma novada apdzīvojuma attīstības plānam” un “Tukuma novada piekrastes attīstības plānam”, norises periods 30.08.2023. – 20.09.2023. Izstrādē tematiskais plānojums “Tukuma novada piekrastes attīstības plāns” (2022.gada 26.oktobrī (protokols Nr.18, 32.§) [izstrādes vadītāja - Inga Tramdaha, Tukuma novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja; Izstrādātājs - SIA “REĢIONĀLIE PROJEKTI”, Laine Šildere] Pašlaik notiek redakcionālu kļūdu labošana. Notikusi publiskās apspriešana “Tukuma novada apdzīvojuma attīstības plānam” un “Tukuma novada piekrastes attīstības plānam”, norises periods 30.08.2023. – 20.09.2023. Publiskās apspriešana “Tukuma novada transporta infrastruktūras attīstības plānam”, norises periods 09.10.2023. – 06.11.2023. Izstrādē tematiskais plānojums “Tukuma novada transporta infrastruktūras attīstības plāns” (2022.gada 26.oktobrī (protokols Nr.18, 33.§) [izstrādes vadītāja - Inga Tramdaha, Tukuma novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja; Izstrādātājs - SIA “REĢIONĀLIE PROJEKTI”, Laine Šildere] Redakcionālu kļūdu labošana Notikusi publiskās apspriešana “Tukuma novada transporta infrastruktūras attīstības plānam”, norises periods 09.10.2023. – 06.11.2023. Līdz jauna teritorijas plānojuma apstiprināšanai spēkā ir bijušo novadu TP: Tukuma novada teritorijas plānojums 2011–2023 (26.04.2012.); Kandavas novada teritorijas plānojums 2011–2023 (30.11.2011.); Jaunpils novada teritorijas plānojums 2013–2024 (30.01.2013.); Engures novada teritorijas plānojums 2013–2025 (20.11.2012.).