## IAS_AP_TPL_atzinumi
Aktualizēts 17.09.2026.
Nr.p.k. | Pašvaldība | ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA |  |  | ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA |  |  | Sniegtie KPR ATZINUMI par IAS un AP | TERITORIJAS PLĀNOJUMS (TP), tai skaitā tematiskie plānojumi Jauno novadu teritorijas plānojuma izstrāde uzsākama, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu, kas nosaka, ka administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvienotajiem novadiem ir jāizstrādā un ar saistošiem noteikumiem jāapstiprina teritorijas plānojums līdz 2025. gada 31. decembrim
|  | Uzsākšana | Publiskā apspriesana | Apstiprināšana | Uzsākšana | Publiskā apspriesana | Apstiprināšana |  | TP un tematisko plānojumu izstrādes posmi
1. | Kuldīgas novads | 29.07.2021. lēmums par darba uzdevuma grozījumiem. 17.12.2020. lēmums par jaunizveidojamā Kuldīgas novada IAS 2022.-2046. gadam izstrādi. | 3.11.2022. lēmums par IAS precizētā projekta (2.1 red.) nodošanu publiskajai apspriešanai. Publiskās apspriešanas termiņš: 21.11.2022. - 12.12.2022. (atkārtota publiskā apspriešana; IAS projekta (1.0 red.) publiskā apspriešana norisinājās no 24.11.2021. līdz 06.01.2022.) | 22.12.2022. lēmums par Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2046. gadam (2.1 red.) apstiprināšanu (Nr.18) | 29.07.2021. lēmums par darba uzdevuma grozījumiem. 17.12.2020. lēmums par jaunizveidojamā Kuldīgas novada AP 2022-2028 izstrādi. | 3.11.2022. lēmums par AP precizētā projekta (2.redakcijas) nodošanu publiskajai apspriešanai. Publiskās apspriešanas termiņš: 21.11.2022. - 12.12.2022. (atkārtota publiskā apspriešana; IAS projekta (1.0 red.) publiskā apspriešana norisinājās no 24.11.2021. līdz 06.01.2022.) | 22.12.2022. lēmums par Kuldīgas novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam (2.1 red.) apstiprināšanu (Nr.18) | 8.12.2021. sniegts KPR (R.Veiss) Atzinums par AP (1.0 red.) un IAS (1.0 red.). Atzinums sniegts publiskās apspriešanas laikā no 24.11.2021. līdz 06.01.2022., ietverot kā tematiskos pielikumus Kuldīgas novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna līdz 2030. gadam un Kuldīgas novada tūrisma attīstības stratēģijas līdz 2028. gadam projektus. | Teritorijas plānojums 2.0. red. 2026.gada 25.jūnijā pieņemts lēmums Nr. 8 par Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata projekta pilnveidošanu. Turpinās Kuldīgas novada teritrojas plānojuma izstrāde (2023.gada 26.janvāra Domes lēmums (protokols Nr.1, §76). Izstrādes vadītājs - Kaspars Rasa. Ainavu un kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības tematiskais plānojums Publiskā apspriešana notika 29.09.2025.–23.10.2025. Grozījumi par izstrādes vadītāju maiņu (2024.gada 28.marts Domes lēmums (izraksts Nr.4). Izstrādes vadītāja- Kristiāna Griķe Uzsākta Kuldīgas novada Ainavu un kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības tematiskā plānojuma izstrāde (2023.gada 23.februāra Domes lēmums (protokols Nr.2, §89). Izstrādes vadītāja -Kristīne Apine. Transporta un mobilitātes infrastruktūras tematiskais plānojums ATCELTS: 2025.gada 29.maijā ar Domes lēmumu (protokols Nr.7) izstrāde pārtraukta. 2024.gada 28.martā ar Domes lēmumu (izraksts Nr.4) veikti grozījumi par izstrādes vadītāju maiņu – par izstrādes vadītāju apstiprināta Kristiāna Griķe. Uzsākta Kuldīgas novada transporta un mobilitātes infrastruktūras tematiskā plānojuma izstrāde (2023.gada 23.februāra Domes lēmums, protokols Nr.2, §90). Izstrādes vadītāja – Kristīne Apine. Līdz jauna teritorijas plānojuma izstrādei jaunizveidotajam Kuldīgas novadam spēkā ir līdzšinējo novadu teritorijas plānojumi: Kuldīgas novada teritorijas plānojums 2013 - 2025 (3.1 red.; 6.06.2019.); Skrundas novada teritorijas plānojums 2013 - 2025 (1.0 red.; 27.02.2020.); Alsungas novada teritorijas plānojums no 2009 (1.0 red.; 22.10.2009.)
2. | LIEPĀJA | 20.08.2020. lēmums par Liepājas pilsētas un Dienvidkurzemes novada IAS un AP izstrādi. | Publiskās apspriešanas termiņš: 19.11.2021. - 20.12.2021. | 21.07.2022. lēmums par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada kopīgo plānošanas dokumentu apstiprināšanu (prot. Nr.11, 1.§) | 20.08.2020. lēmums par Liepājas pilsētas un Dienvidkurzemes novada IAS un AP izstrādi. | Publiskās apspriešanas termiņš: 19.11.2021. - 20.12.2021. | 21.07.2022. lēmums par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada kopīgo plānošanas dokumentu apstiprināšanu (prot. Nr.11, 1.§) | 26.11.2021. sniegts KPR (R.Veiss) Atzinums par AP (1.0 red.) un IAS (1.0 red.). Atzinums sniegts publiskās apspriešanas laikā no 19.11.2021. līdz 20.12.2021. | Teritorijas plānojums 1.0. red. Liepājas pilsētas teritorijas plānojums (1.0 red.; 16.02.2012)
3. | Dienvidkurzemes novads | 20.08.2020. lēmums par Liepājas pilsētas un Dienvidkurzemes novada IAS un AP izstrādi. | Publiskās apspriešanas termiņš: 19.11.2021. - 20.12.2021. | 28.07.2022. lēmums par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada kopīgo plānošanas dokumentu apstiprināšanu (prot. Nr.11, 1.§) | 20.08.2020. lēmums par Liepājas pilsētas un Dienvidkurzemes novada IAS un AP izstrādi. | Publiskās apspriešanas termiņš: 19.11.2021. - 20.12.2021. | 21.07.2022. lēmums par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada kopīgo plānošanas dokumentu apstiprināšanu (prot. Nr.11, 1.§) | 26.11.2021. sniegts KPR (R.Veiss) Atzinums par AP (1.0 red.) un IAS (1.0 red.). Atzinums sniegts publiskās apspriešanas laikā no 19.11.2021. līdz 20.12.2021. | Teritorijas plānojums 2.0. red. 2026.gada 28.maijā pieņemts lēmums Nr. 319 par Teritorijas plānojuma 1.redakcijas pilnveidošanu. Publiskā apspriešana “Dienvidkurzemes novada teritorijas plānojums” (1.0.red.) norisinājās 23.02.2026. - 07.04.2026. Turpinās Dienvidkurzemes novada teritrojas plānojuma izstrāde (2023.gada 25.maija Domes lēmums Nr.529). Izstrādes vadītāja - Līga Ločmele. Izstrādātājs - SIA “Grupa93”, Anita Beikule. Piemērota stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra (VPVB lēmums Nr. 4-02/58/2023, 14.08.2023.) Darba uzdevuma 3.4. punkts ietver tematisko pētījumu izstrādi: "3.4. Teritorijas plānojuma vajadzībām, lai pamatotu teritorijas plānojuma risinājumus, sagatavot tematiskos pētījumus, kas izstrādājami, balstoties uz normatīvo regulējumu, speciālistu apkopoto informāciju un, nepieciešamības gadījumā, iesaistot sabiedrību, valsts institūcijas un pašvaldības darbiniekus: 3.4.1. Baltijas jūras piekrastes tematiskais pētījums, 3.4.2. Ainavas un kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības tematiskais pētījums, 3.4.3. Apdzīvojuma un satiksmes infrastruktūras tematiskais pētījums Līdz jauna teritorijas plānojuma izstrādei jaunizveidotajam Dienvidkurzemes novadam spēkā ir līdzšinējo novadu teritorijas plānojumi: Priekules novada teritorijas plānojums 2015 - 2026 (4.1 red.; 24.02.2022.); Durbes novada teritorijas plānojums 2013-2025 (1.0 red.; 24.10.2013.); Aizputes novada teritorijas plānojums 2012-2023 (1.0 red.; 28.03.2012.); Vaiņodes novada teritorijas plānojums 2013- 2024 (1.0 red.; 28.02.2013.); Rucavas novada teritorijas plānojums 2013-2025 (1.0 red.; 30.05.2013.); Pāvilostas novada teritorijas plānojums 2012-2024 (1.0 red.; 30.05.2013.); Nīcas novada teritorijas plānojums 2013-2025 (1.0 red.; 14.04.2014.); Grobiņas novada teritorijas plānojums 2014-2025 (1.0 red.; 19.02.2013.).
4. | Saldus novads | 27.08.2020. lēmums par IAS 2022.-2038. izstrādes uzsākšanu. 22.10.2020. lēmums par grozījumiem. | 28.10.2021. lēmums par IAS nodošanu publiskajai apspriešanai. Publiskās apspriešanas termiņš: 11.11.2021. - 10.12.2021. | 28.04.2022. lēmums par Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. - 2038. gadam apstiprināšanu (protokols Nr.8, 13.§) | 27.08.2020. lēmums par AP 2022.-2028. izstrādes uzsākšanu. 22.10.2020. lēmums par grozījumiem. 23.09.2021. lēmums par grozījumiem. | 28.10.2021. lēmums par AP nodošanu publiskajai apspriešanai. Publiskās apspriešanas termiņš: 11.11.2021. - 10.12.2021. | 28.04.2022. lēmums par Saldus novada attīstības programmas 2022. - 2028. gadam apstiprināšanu (protokols Nr.8 , 14.§) | 24.11.2021. sniegts KPR (R.Veiss) Atzinums par AP (1.0 red.) un IAS (1.0 red.). Atzinums sniegts publiskās apspriešanas laikā no 11.11.2021. līdz 10.12.2021. | Teritorijas plānojums 3.0. red. 2026.gada 27.augustā pieņemts lēmums Nr. 24.§ par Teritorijas plānojuma 2.redakcijas pilnveidošanu. Publiskā apspriešana “Saldus novada teritorijas plānojums” (2.0.red.) norisinājās 06.07.2026. - 26.07.2026. Turpinās Saldus novada teritrojas plānojuma izstrāde (2022.gada 31.oktobra Domes lēmums Nr.19). Izstrādes vadītāja - Laura Zariņa-Skapste. Izstrādātājs - SIA “Grupa93”. Piemērota stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra (VPVB lēmums Nr. 4-02/35/2023, 10.05.2023.) Darba uzdevuma 3.8. punkts ietver tematisko pētījumu izstrādi: 3.8.1. Apdzīvojuma struktūras tematisko pētījumu; 3.8.2. Ainaviski vērtīgo teritoriju pētījums Līdz jauna teritorijas plānojuma apstiprināšanai spēkā ir bijušo novadu TP: Brocēnu novada teritorijas plānojums 2017–2030 (27.10.2016.); Saldus novada teritorijas plānojums 2013–2025 (25.04.2013.).
5. | Talsu novads | 24.09.2020. lēmums par IAS 2021.-2030.gadam izstrādes uzsāksanu. | 28.10.2021. lēmums par IAS nodošanu publiskajai apspriešanai. Publiskās apspriešanas termiņš: 08.11.2021. - 05.12.2021. | 31.03.2022. lēmums par Talsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2040.gadam apstiprināšanu | 24.09.2020. lēmums par AP 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu | 28.10.2021. lēmums par AP nodošanu publiskajai apspriešanai. Publiskās apspriešanas termiņš: 08.11.2021. - 05.12.2021. | 31.03.2022. lēmums par Talsu novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam apstiprināšanu | 17.11.2021. sniegts KPR (R.Veiss) Atzinums par AP (1.0 red.) un IAS (1.0 red.). Atzinums sniegts publiskās apspriešanas laikā no 08.11.2021. līdz 5.12.2021. | Teritorijas plānojums 2.0. red. 2026.gada 26.jūnijā pieņemts lēmums Nr. Nr.149 par Teritorijas plānojuma 1.redakcijas pilnveidošanu. Publiskā apspriešana “Talsu novada teritrojas plānojums” (1.0.red.) norises periods 19.01.2026.– 20.02.2026. Turpinās Talsu novada teritrojas plānojuma izstrāde (2022.gada 26.maija Domes lēmums Nr.206), t.sk., stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma izstrāde (Vides pārraudzības valsts biroja 2022.gada 7.novembra lēmums Nr. 4-02/64/2022) Kopējais TP [izstrādes vadītājs - Lauris Laicāns; Izstrādātājs - SIA “REĢIONĀLIE PROJEKTI”] Tematiskais plānojums “Talsu novada piekrastes attīstības plāns” Apstiprināts ar 2024.gada 19.decembra Domes lēmumu Nr.367. Notikusi publiskā apspriešana (05.06.2024. - 26.06.2024.) tematiskā plānojuma “Talsu novada piekrastes attīstības plāns” (2022.gada 28.jūlija Domes lēmums (protokols Nr.15, 8.punkts). [izstrādes vadītājs - Lauris Laicāns, Talsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas vadītājs; Izstrādātājs - SIA “Grupa93”, Anita Beikule Tematiskais plānojums “Talsu novada transporta attīstības plāns” Apstiprināts ar 2024.gada 29.augusta Domes lēmumu Nr.281. Notikusi publiskā apspriešana (05.06.2024. - 26.06.2024.) tematiskā plānojuma “Talsu novada transporta attīstības plāns” (2022.gada 28.jūlija Domes lēmums (protokols Nr.15, 6.punkts). [izstrādes vadītājs - Lauris Laicāns, Talsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas vadītājs; Izstrādātājs - SIA “Grupa93”, Anita Beikule Tematiskais plānojums “Talsu novada ainavu plāns” ATCELTA tematiskā plānojuma “Talsu novada ainavu plāns” izstrāde (2023.gada 29.jūnija Domes lēmums (protokols Nr.10, 52.punkts). [izstrādes vadītāja - Anda Felša, Talsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas teritorijas plānotāju ] Līdz jauna teritorijas plānojuma apstiprināšanai spēkā ir bijušo novadu TP: Talsu novada teritorijas plānojums (14.05.2015.); Mērsraga novada teritorijas plānojums (11.10.2011.); Rojas novada teritorijas plānojums (20.09.2011.); Dundagas pagasta teritorijas plānojums (28.08.2014.); Kolkas pagasta teritorijas plānojums (25.08.2010.).
6. | VENTSPILS | 25.03.2021. lēmums par Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas kopīgas IAS līdz 2030.gadam izstrādes uzsākšanu. (protokols Nr.81, 8.§) | Publiskās apspriešanas termiņš: 22.11.2021. - 19.12.2021. | 17.11.2022. lēmums Nr.202 (protokols Nr.20, 25.§) | 25.03.2021. lēmums par Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas kopīgas AP 2021-2027 izstrādes uzsākšanu. | Publiskās apspriešanas termiņš: 22.11.2021. - 19.12.2021. | 17.11.2022. lēmums Nr.202 (protokols Nr.20, 25.§) | 06.05.2022. sniegts KPR (R.Veiss) Atzinums par AP (2.0 red.) un IAS (2.0 red.). 26.11.2021. sniegts KPR (R.Veiss) Atzinums par AP (1.0 red.) un IAS (1.0 red.). Atzinums sniegts publiskās apspriešanas laikā no 22.11.2021. līdz 19.12.2021. | Teritorijas plānojums 1.0. red. Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi (1.0 red.; 10.03.2017.)
7. | Ventspils novads | 25.03.2021. lēmums par Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas kopīgas IAS līdz 2030.gadam izstrādes uzsākšanu. (protokols Nr.81, 8.§) | Publiskās apspriešanas termiņš: 22.11.2021. - 19.12.2021. | 17.11.2022. lēmums Nr.202 (protokols Nr.32, 1.§) | 25.03.2021. lēmums par Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas kopīgas AP 2021-2027 izstrādes uzsākšanu. | Publiskās apspriešanas termiņš: 22.11.2021. - 19.12.2021. | 17.11.2022. lēmums Nr.202 (protokols Nr.32, 1.§) | 06.05.2022. sniegts KPR (R.Veiss) Atzinums par AP (2.0 red.) un IAS (2.0 red.). 26.11.2021. sniegts KPR (R.Veiss) Atzinums par AP (1.0 red.) un IAS (1.0 red.). Atzinums sniegts publiskās apspriešanas laikā no 22.11.2021. līdz 19.12.2021. | Teritorijas plānojums 5.1. red. Notikusi Ventspils novada TP grozījumu izstrādes (5.0 red.) publiskā apspriešna 03.07.2025.- 01.08.2025. 2025.gada 19.jūnija Domes lēmumu (protokols Nr.72, 15.§) “Par Ventspils novada teritorijas plānojuma grozījumu 5.0 redakcijas un Vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” grozījumu redakcija nodota publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Lēmums par izstrādes uzsākšanu 26.03.2020. (protokols Nr.61, 4.§); Uzsākšanas lēmumā kā izstrādes vadītāja apstiprināta attīstības plānotāja Iveta Straume. Izstrādātāji - SIA "Reģionālie projekti". Vides pārskatu TP grozījumiem izstrādāja SIA "Reģionālie projekti" (vides speciāliste Inese Brūvere un projektu vadītājs Tālis Skuja), sadarbībā ar Ventspils nov-a pašvaldības speciālistiem.
8. | Tukuma novads | 25.11.2020. lēmums par IAS 2022.-2042. izstrādes uzsākšanu. | 27.10.2021. lēmums par IAS nodošanu publiskajai apspriešanai. Publiskās apspriešanas termiņš: 04.11.2021. - 03.12.2021. | 30.03.2022. lēmums par Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2042.gadam apstiprināšanu (prot. Nr.6 , 2.§.) | 25.11.2020. lēmums par AP 2022.-2028. izstrādes uzsākšanu. | 27.10.2021. lēmums par AP nodošanu publiskajai apspriešanai. Publiskās apspriešanas termiņš: 04.11.2021. - 03.12.2021. | 30.03.2022. lēmums par Tukuma novada attīstības programmas 2022.-2028.gadam apstiprināšanu (prot. Nr. 6, 3. §) | 17.11.2021. sniegts KPR (R.Veiss) Atzinums par AP (1.0 red.) un IAS (1.0 red.). Atzinums sniegts publiskās apspriešanas laikā no 4.11.2021. līdz 3.12.2021. | Teritorijas plānojums 4.0. red. Publiskā apspriešana “Tukuma novada teritrojas plānojums” (4.red.) norisinājās 06.08.2026. - 04.09.2026. 2026.gada 30.aprīlī pieņemts lēmums Nr. Nr. TND/1-1.1/26/168 par Teritorijas plānojuma 3.redakcijas pilnveidošanu Izstrādē "Tukuma novada teritrojas plānojums" (2022.gada 27.aprīlī (protokols Nr.7, 29.§). Izstrādes vadītāja - Inga Tramdaha. Izstrādātājs - SIA “REĢIONĀLIE PROJEKTI”, Laine Šildere Tematiskais plānojums “Tukuma novada apdzīvojuma attīstības plāns” Publiskā apspriešana notika 2023.gada 30.augustā–20.septembrī. Redakcionālu kļūdu labošana veikta ar 2023.gada 27.jūlija Domes lēmumu Nr. TND/23/429 (protokols Nr.9, 11.§). Uzsākta izstrāde ar 2022.gada 26.oktobra Domes lēmumu (protokols Nr.18, 34.§). Izstrādes vadītāja – Inga Tramdaha, Tukuma novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja. Izstrādātājs – SIA “Reģionālie projekti”, Laine Šildere. Tematiskais plānojums “Tukuma novada piekrastes attīstības plāns” Publiskā apspriešana notika 2023.gada 30.augustā–20.septembrī. Uzsākta izstrāde ar 2022.gada 26.oktobra Domes lēmumu (protokols Nr.18, 32.§). Redakcionālu kļūdu labošana veikta ar 2023.gada 27.jūlija Domes lēmumu Nr. TND/23/428 (protokols Nr.9, 10.§). Izstrādes vadītāja – Inga Tramdaha. Izstrādātājs – SIA “Reģionālie projekti”, Laine Šildere. Tematiskais plānojums “Tukuma novada transporta infrastruktūras attīstības plāns” Publiskā apspriešana notika 2023.gada 9.oktobrī–6.novembrī. Uzsākta izstrāde ar 2022.gada 26.oktobra Domes lēmumu (protokols Nr.18, 33.§). Redakcionālu kļūdu labošana veikta ar 2023.gada 31.augusta Domes lēmumu Nr. TND/23/477 (protokols Nr.13, 1.§). Izstrādes vadītāja – Inga Tramdaha. Izstrādātājs – SIA “Reģionālie projekti”, Laine Šildere. Līdz jauna teritorijas plānojuma apstiprināšanai spēkā ir bijušo novadu TP: Tukuma novada teritorijas plānojums 2011–2023 (26.04.2012.); Kandavas novada teritorijas plānojums 2011–2023 (30.11.2011.); Jaunpils novada teritorijas plānojums 2013–2024 (30.01.2013.); Engures novada teritorijas plānojums 2013–2025 (20.11.2012.).

## TmP_atzinumi
Aktualizēts 17.06.2026.
Nr.p.k. | Pašvaldība | ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA |  |  | ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA |  |  | Sniegtie KPR ATZINUMI par IAS un AP | TEMATISKIE PLĀNOJUMI UN PĒTĪJUMI |  |  |  | TERITORIJAS PLĀNOJUMS (TP), tai skaitā tematiskie plānojumi Jauno novadu teritorijas plānojuma izstrāde uzsākama, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu, kas nosaka, ka administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvienotajiem novadiem ir jāizstrādā un ar saistošiem noteikumiem jāapstiprina teritorijas plānojums līdz 2025. gada 31. decembrim
|  | Uzsākšana | Publiskā apspriesana | Apstiprināšana | Uzsākšana | Publiskā apspriesana | Apstiprināšana |  | Nosaukums | Uzsākšana | Publiskā apspriesana | Apstiprināšana | TP un tematisko plānojumu izstrādes posmi
| Kuldīgas novads | 29.07.2021. lēmums par darba uzdevuma grozījumiem. 17.12.2020. lēmums par jaunizveidojamā Kuldīgas novada IAS 2022.-2046. gadam izstrādi. | 3.11.2022. lēmums par IAS precizētā projekta (2.1 red.) nodošanu publiskajai apspriešanai. Publiskās apspriešanas termiņš: 21.11.2022. - 12.12.2022. (atkārtota publiskā apspriešana; IAS projekta (1.0 red.) publiskā apspriešana norisinājās no 24.11.2021. līdz 06.01.2022.) | 22.12.2022. lēmums par Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2046. gadam (2.1 red.) apstiprināšanu (Nr.18) | 29.07.2021. lēmums par darba uzdevuma grozījumiem. 17.12.2020. lēmums par jaunizveidojamā Kuldīgas novada AP 2022-2028 izstrādi. | 3.11.2022. lēmums par AP precizētā projekta (2.redakcijas) nodošanu publiskajai apspriešanai. Publiskās apspriešanas termiņš: 21.11.2022. - 12.12.2022. (atkārtota publiskā apspriešana; IAS projekta (1.0 red.) publiskā apspriešana norisinājās no 24.11.2021. līdz 06.01.2022.) | 22.12.2022. lēmums par Kuldīgas novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam (2.1 red.) apstiprināšanu (Nr.18) |  | Ainavu un kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības tematiskais plānojums | Uzsākta Kuldīgas novada Ainavu un kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības tematiskā plānojuma izstrāde (2023.gada 23.februāra Domes lēmums (protokols Nr.2, §89). Izstrādes vadītāja -Kristīne Apine. Grozījumi par izstrādes vadītāju maiņu (2024.gada 28.marts Domes lēmums (izraksts Nr.4). Izstrādes vadītāja- Kristiāna Griķe | Publiskā apspriešana notika 29.09.2025. – 23.10.2025. |  | Teritorijas plānojums 1.0. red. Publiskā apspriešana “Kuldīgas novada teritorijas plānojums” (1.0.red.) norisinājās 13.01.2026. - 13.03.2026. Turpinās Kuldīgas novada teritrojas plānojuma izstrāde (2023.gada 26.janvāra Domes lēmums (protokols Nr.1, §76). Izstrādes vadītājs - Kaspars Rasa. Līdz jauna teritorijas plānojuma izstrādei jaunizveidotajam Kuldīgas novadam spēkā ir līdzšinējo novadu teritorijas plānojumi: Kuldīgas novada teritorijas plānojums 2013 - 2025 (3.1 red.; 6.06.2019.); Skrundas novada teritorijas plānojums 2013 - 2025 (1.0 red.; 27.02.2020.); Alsungas novada teritorijas plānojums no 2009 (1.0 red.; 22.10.2009.)
1. | [7 empty] | 8.12.2021. sniegts KPR (R.Veiss) Atzinums par AP (1.0 red.) un IAS (1.0 red.). Atzinums sniegts publiskās apspriešanas laikā no 24.11.2021. līdz 06.01.2022., ietverot kā tematiskos pielikumus Kuldīgas novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna līdz 2030. gadam un Kuldīgas novada tūrisma attīstības stratēģijas līdz 2028. gadam projektus. | Transporta un mobilitātes infrastruktūras tematiskais plānojums | Uzsākta Kuldīgas novada transporta un mobilitātes infrastruktūras tematiskā plānojuma izstrāde (2023.gada 23.februāra Domes lēmums, protokols Nr.2, §90). Izstrādes vadītāja – Kristīne Apine. 2024.gada 28.martā ar Domes lēmumu (izraksts Nr.4) veikti grozījumi par izstrādes vadītāju maiņu – par izstrādes vadītāju apstiprināta Kristiāna Griķe. |  | ATCELTS: 2025.gada 29.maijā ar Domes lēmumu (protokols Nr.7) izstrāde pārtraukta.
2. | LIEPĀJA | 20.08.2020. lēmums par Liepājas pilsētas un Dienvidkurzemes novada IAS un AP izstrādi. | Publiskās apspriešanas termiņš: 19.11.2021. - 20.12.2021. | 21.07.2022. lēmums par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada kopīgo plānošanas dokumentu apstiprināšanu (prot. Nr.11, 1.§) | 20.08.2020. lēmums par Liepājas pilsētas un Dienvidkurzemes novada IAS un AP izstrādi. | Publiskās apspriešanas termiņš: 19.11.2021. - 20.12.2021. | 21.07.2022. lēmums par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada kopīgo plānošanas dokumentu apstiprināšanu (prot. Nr.11, 1.§) | 26.11.2021. sniegts KPR (R.Veiss) Atzinums par AP (1.0 red.) un IAS (1.0 red.). Atzinums sniegts publiskās apspriešanas laikā no 19.11.2021. līdz 20.12.2021. |  |  |  |  | Teritorijas plānojums 1.0. red. Liepājas pilsētas teritorijas plānojums (1.0 red.; 16.02.2012)
3. | Dienvidkurzemes novads | 20.08.2020. lēmums par Liepājas pilsētas un Dienvidkurzemes novada IAS un AP izstrādi. | Publiskās apspriešanas termiņš: 19.11.2021. - 20.12.2021. | 28.07.2022. lēmums par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada kopīgo plānošanas dokumentu apstiprināšanu (prot. Nr.11, 1.§) | 20.08.2020. lēmums par Liepājas pilsētas un Dienvidkurzemes novada IAS un AP izstrādi. | Publiskās apspriešanas termiņš: 19.11.2021. - 20.12.2021. | 21.07.2022. lēmums par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada kopīgo plānošanas dokumentu apstiprināšanu (prot. Nr.11, 1.§) |  | Baltijas jūras piekrastes tematiskais pētījums | Uzsākts Dienvidkurzemes novada teritorijas plānojums (2023.gada 25.maija Domes lēmums (Nr.§29). Izstrādes vadītāja - Līga Ločmele | Publiskā apspriešana “Dienvidkurzemes novada teritorijas plānojums” (1.0.red.) norisinājās 23.02.2026. - 07.04.2026. |  | Teritorijas plānojums 2.0. red. 2026.gada 28.maijā pieņemts lēmums Nr. 319 par Teritorijas plānojuma 1.redakcijas pilnveidošanu. Publiskā apspriešana “Dienvidkurzemes novada teritorijas plānojums” (1.0.red.) norisinājās 23.02.2026. - 07.04.2026. Turpinās Dienvidkurzemes novada teritrojas plānojuma izstrāde (2023.gada 25.maija Domes lēmums Nr.529). Izstrādes vadītāja - Līga Ločmele. Izstrādātājs - SIA “Grupa93”, Anita Beikule. Piemērota stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra (VPVB lēmums Nr. 4-02/58/2023, 14.08.2023.) Darba uzdevuma 3.4. punkts ietver tematisko pētījumu izstrādi: "3.4. Teritorijas plānojuma vajadzībām, lai pamatotu teritorijas plānojuma risinājumus, sagatavot tematiskos pētījumus, kas izstrādājami, balstoties uz normatīvo regulējumu, speciālistu apkopoto informāciju un, nepieciešamības gadījumā, iesaistot sabiedrību, valsts institūcijas un pašvaldības darbiniekus: 3.4.1. Baltijas jūras piekrastes tematiskais pētījums, 3.4.2. Ainavas un kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības tematiskais pētījums, 3.4.3. Apdzīvojuma un satiksmes infrastruktūras tematiskais pētījums Līdz jauna teritorijas plānojuma izstrādei jaunizveidotajam Dienvidkurzemes novadam spēkā ir līdzšinējo novadu teritorijas plānojumi: Priekules novada teritorijas plānojums 2015 - 2026 (4.1 red.; 24.02.2022.); Durbes novada teritorijas plānojums 2013-2025 (1.0 red.; 24.10.2013.); Aizputes novada teritorijas plānojums 2012-2023 (1.0 red.; 28.03.2012.); Vaiņodes novada teritorijas plānojums 2013- 2024 (1.0 red.; 28.02.2013.); Rucavas novada teritorijas plānojums 2013-2025 (1.0 red.; 30.05.2013.); Pāvilostas novada teritorijas plānojums 2012-2024 (1.0 red.; 30.05.2013.); Nīcas novada teritorijas plānojums 2013-2025 (1.0 red.; 14.04.2014.); Grobiņas novada teritorijas plānojums 2014-2025 (1.0 red.; 19.02.2013.).
[9 empty] | Ainavas un kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības tematiskais pētījums | Uzsākts Dienvidkurzemes novada teritorijas plānojums (2023.gada 25.maija Domes lēmums (Nr.§29). Izstrādes vadītāja - Līga Ločmele | Publiskā apspriešana “Dienvidkurzemes novada teritorijas plānojums” (1.0.red.) norisinājās 23.02.2026. - 07.04.2026.
[8 empty] | 26.11.2021. sniegts KPR (R.Veiss) Atzinums par AP (1.0 red.) un IAS (1.0 red.). Atzinums sniegts publiskās apspriešanas laikā no 19.11.2021. līdz 20.12.2021. | Apdzīvojuma un satiksmes infrastruktūras tematiskais pētījums | Uzsākts Dienvidkurzemes novada teritorijas plānojums (2023.gada 25.maija Domes lēmums (Nr.§29). Izstrādes vadītāja - Līga Ločmele | Publiskā apspriešana “Dienvidkurzemes novada teritorijas plānojums” (1.0.red.) norisinājās 23.02.2026. - 07.04.2026.
4. | Saldus novads | 27.08.2020. lēmums par IAS 2022.-2038. izstrādes uzsākšanu. 22.10.2020. lēmums par grozījumiem. | 28.10.2021. lēmums par IAS nodošanu publiskajai apspriešanai. Publiskās apspriešanas termiņš: 11.11.2021. - 10.12.2021. | 28.04.2022. lēmums par Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. - 2038. gadam apstiprināšanu (protokols Nr.8, 13.§) | 27.08.2020. lēmums par AP 2022.-2028. izstrādes uzsākšanu. 22.10.2020. lēmums par grozījumiem. 23.09.2021. lēmums par grozījumiem. | 28.10.2021. lēmums par AP nodošanu publiskajai apspriešanai. Publiskās apspriešanas termiņš: 11.11.2021. - 10.12.2021. | 28.04.2022. lēmums par Saldus novada attīstības programmas 2022. - 2028. gadam apstiprināšanu (protokols Nr.8 , 14.§) |  | Apdzīvojuma struktūras tematisko pētījums | Uzsākts Saldus novada teritorijas plānojums (2022.gada 31.oktobrī Domes sēdes protokola lēmums (Nr.19, 17.§). Izstrādes vadītāja - Laura Zariņa-Skapste | Publiskā apspriešana “Saldus novada teritorijas plānojums” (1.0.red.) norisinājās 09.06.2025. - 13.07.2025. |  | Teritorijas plānojums 2.0. red. Publiskā apspriešana “Saldus novada teritorijas plānojums” (1.0.red.) norisinājās 09.06.2025. - 13.07.2025. Turpinās Saldus novada teritrojas plānojuma izstrāde (2022.gada 31.oktobra Domes lēmums Nr.19). Izstrādes vadītāja - Laura Zariņa-Skapste. Izstrādātājs - SIA “Grupa93”. Piemērota stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra (VPVB lēmums Nr. 4-02/35/2023, 10.05.2023.) Darba uzdevuma 3.8. punkts ietver tematisko pētījumu izstrādi: 3.8.1. Apdzīvojuma struktūras tematisko pētījumu; 3.8.2. Ainaviski vērtīgo teritoriju pētījums Līdz jauna teritorijas plānojuma apstiprināšanai spēkā ir bijušo novadu TP: Brocēnu novada teritorijas plānojums 2017–2030 (27.10.2016.); Saldus novada teritorijas plānojums 2013–2025 (25.04.2013.).
[8 empty] | 24.11.2021. sniegts KPR (R.Veiss) Atzinums par AP (1.0 red.) un IAS (1.0 red.). Atzinums sniegts publiskās apspriešanas laikā no 11.11.2021. līdz 10.12.2021. | Ainaviski vērtīgo teritoriju pētījums | Uzsākts Saldus novada teritorijas plānojums (2022.gada 31.oktobrī Domes sēdes protokola lēmums (Nr.19, 17.§). Izstrādes vadītāja - Laura Zariņa-Skapste | Publiskā apspriešana “Saldus novada teritorijas plānojums” (1.0.red.) norisinājās 09.06.2025. - 13.07.2025.
5. | Talsu novads | 24.09.2020. lēmums par IAS 2021.-2030.gadam izstrādes uzsāksanu. | 28.10.2021. lēmums par IAS nodošanu publiskajai apspriešanai. Publiskās apspriešanas termiņš: 08.11.2021. - 05.12.2021. | 31.03.2022. lēmums par Talsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2040.gadam apstiprināšanu | 24.09.2020. lēmums par AP 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu | 28.10.2021. lēmums par AP nodošanu publiskajai apspriešanai. Publiskās apspriešanas termiņš: 08.11.2021. - 05.12.2021. | 31.03.2022. lēmums par Talsu novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam apstiprināšanu |  | Tematiskais plānojums “Talsu novada piekrastes attīstības plāns” | Uzsākts Tematiskais plānojums “Talsu novada piekrastes attīstības plāns” (2022.gada 28.jūlijā Domes sēdes protokolas (Nr.15, 8.punkts) lēmums (Nr.323). izstrādes vadītājs - Lauris Laicāns, Talsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas vadītājs; Izstrādātājs - SIA “Grupa93”, Anita Beikule | Notikusi publiskā apspriešana (05.06.2024. - 26.06.2024.) | Apstiprināts ar 2024.gada 29.augusta Domes lēmumu Nr.281. | Teritorijas plānojums 1.0. red. Publiskā apspriešana “Talsu novada teritrojas plānojums” (1.0.red.) norises periods 19.01.2026.– 20.02.2026. Turpinās Talsu novada teritrojas plānojuma izstrāde (2022.gada 26.maija Domes lēmums Nr.206), t.sk., stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma izstrāde (Vides pārraudzības valsts biroja 2022.gada 7.novembra lēmums Nr. 4-02/64/2022) Kopējais TP [izstrādes vadītājs - Lauris Laicāns; Izstrādātājs - SIA “REĢIONĀLIE PROJEKTI”] Līdz jauna teritorijas plānojuma apstiprināšanai spēkā ir bijušo novadu TP: Talsu novada teritorijas plānojums (14.05.2015.); Mērsraga novada teritorijas plānojums (11.10.2011.); Rojas novada teritorijas plānojums (20.09.2011.); Dundagas pagasta teritorijas plānojums (28.08.2014.); Kolkas pagasta teritorijas plānojums (25.08.2010.).
[9 empty] | Tematiskais plānojums “Talsu novada transporta attīstības plāns” | Uzsākts Tematiskais plānojums “Talsu novada piekrastes attīstības plāns” (2022.gada 28.jūlijā Domes sēdes protokolas (Nr.15, 6.punkts) lēmums (Nr.321). izstrādes vadītājs - Lauris Laicāns, Talsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas vadītājs; Izstrādātājs - SIA “Grupa93”, Anita Beikule | Notikusi publiskā apspriešana (05.06.2024. - 26.06.2024.) | Apstiprināts ar 2024.gada 19.decembra Domes lēmumu Nr.367.
[8 empty] | 17.11.2021. sniegts KPR (R.Veiss) Atzinums par AP (1.0 red.) un IAS (1.0 red.). Atzinums sniegts publiskās apspriešanas laikā no 08.11.2021. līdz 5.12.2021. | Tematiskais plānojums “Talsu novada ainavu plāns” | Uzsākts Tematiskais plānojums “Talsu novada ainavu plāns” (2022.gada 28.jūlijā Domes sēdes protokolas (Nr.15, 5.punkts) lēmums (Nr.320). izstrādes vadītāja - Anda Felša, Talsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas teritorijas plānotāju ] |  | ATCELTA tematiskā plānojuma “Talsu novada ainavu plāns” izstrāde (2023.gada 29.jūnija Domes lēmums (protokols Nr.10, 52.punkts)
6. | VENTSPILS | 25.03.2021. lēmums par Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas kopīgas IAS līdz 2030.gadam izstrādes uzsākšanu. (protokols Nr.81, 8.§) | Publiskās apspriešanas termiņš: 22.11.2021. - 19.12.2021. | 17.11.2022. lēmums Nr.202 (protokols Nr.20, 25.§) | 25.03.2021. lēmums par Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas kopīgas AP 2021-2027 izstrādes uzsākšanu. | Publiskās apspriešanas termiņš: 22.11.2021. - 19.12.2021. | 17.11.2022. lēmums Nr.202 (protokols Nr.20, 25.§) | 06.05.2022. sniegts KPR (R.Veiss) Atzinums par AP (2.0 red.) un IAS (2.0 red.). 26.11.2021. sniegts KPR (R.Veiss) Atzinums par AP (1.0 red.) un IAS (1.0 red.). Atzinums sniegts publiskās apspriešanas laikā no 22.11.2021. līdz 19.12.2021. |  |  |  |  | Teritorijas plānojums 1.0. red. Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi (1.0 red.; 10.03.2017.)
7. | Ventspils novads | 25.03.2021. lēmums par Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas kopīgas IAS līdz 2030.gadam izstrādes uzsākšanu. (protokols Nr.81, 8.§) | Publiskās apspriešanas termiņš: 22.11.2021. - 19.12.2021. | 17.11.2022. lēmums Nr.202 (protokols Nr.32, 1.§) | 25.03.2021. lēmums par Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas kopīgas AP 2021-2027 izstrādes uzsākšanu. | Publiskās apspriešanas termiņš: 22.11.2021. - 19.12.2021. | 17.11.2022. lēmums Nr.202 (protokols Nr.32, 1.§) | 06.05.2022. sniegts KPR (R.Veiss) Atzinums par AP (2.0 red.) un IAS (2.0 red.). 26.11.2021. sniegts KPR (R.Veiss) Atzinums par AP (1.0 red.) un IAS (1.0 red.). Atzinums sniegts publiskās apspriešanas laikā no 22.11.2021. līdz 19.12.2021. |  |  |  |  | Teritorijas plānojums 5.1. red. Notikusi Ventspils novada TP grozījumu izstrādes (5.0 red.) publiskā apspriešna 03.07.2025.- 01.08.2025. 2025.gada 19.jūnija Domes lēmumu (protokols Nr.72, 15.§) “Par Ventspils novada teritorijas plānojuma grozījumu 5.0 redakcijas un Vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” grozījumu redakcija nodota publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Lēmums par izstrādes uzsākšanu 26.03.2020. (protokols Nr.61, 4.§); Uzsākšanas lēmumā kā izstrādes vadītāja apstiprināta attīstības plānotāja Iveta Straume. Izstrādātāji - SIA "Reģionālie projekti". Vides pārskatu TP grozījumiem izstrādāja SIA "Reģionālie projekti" (vides speciāliste Inese Brūvere un projektu vadītājs Tālis Skuja), sadarbībā ar Ventspils nov-a pašvaldības speciālistiem.
8. | Tukuma novads | 25.11.2020. lēmums par IAS 2022.-2042. izstrādes uzsākšanu. | 27.10.2021. lēmums par IAS nodošanu publiskajai apspriešanai. Publiskās apspriešanas termiņš: 04.11.2021. - 03.12.2021. | 30.03.2022. lēmums par Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2042.gadam apstiprināšanu (prot. Nr.6 , 2.§.) | 25.11.2020. lēmums par AP 2022.-2028. izstrādes uzsākšanu. | 27.10.2021. lēmums par AP nodošanu publiskajai apspriešanai. Publiskās apspriešanas termiņš: 04.11.2021. - 03.12.2021. | 30.03.2022. lēmums par Tukuma novada attīstības programmas 2022.-2028.gadam apstiprināšanu (prot. Nr. 6, 3. §) |  | Tematiskais plānojums “Tukuma novada apdzīvojuma attīstības plāns” | Uzsākta izstrāde ar 2022.gada 26.oktobra Domes lēmumu (protokols Nr.18, 34.§). Redakcionālu kļūdu labošana veikta ar 2023.gada 27.jūlija Domes lēmumu Nr. TND/23/429 (protokols Nr.9, 11.§). Izstrādes vadītāja – Inga Tramdaha, Tukuma novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja. Izstrādātājs – SIA “Reģionālie projekti”, Laine Šildere. | Publiskā apspriešana notika 2023.gada 30.augustā–20.septembrī. |  | Teritorijas plānojums 3.0. red. 2026.gada 30.aprīlī pieņemts lēmums Nr. Nr. TND/1-1.1/26/168 par Teritorijas plānojuma 3.redakcijas pilnveidošanu Publiskā apspriešana “Tukuma novada teritrojas plānojums” (3.red.) norisinājās 31.03.2025. - 25.04.2025. Izstrādē "Tukuma novada teritrojas plānojums" (2022.gada 27.aprīlī (protokols Nr.7, 29.§). Izstrādes vadītāja - Inga Tramdaha. Izstrādātājs - SIA “REĢIONĀLIE PROJEKTI”, Laine Šildere Līdz jauna teritorijas plānojuma apstiprināšanai spēkā ir bijušo novadu TP: Tukuma novada teritorijas plānojums 2011–2023 (26.04.2012.); Kandavas novada teritorijas plānojums 2011–2023 (30.11.2011.); Jaunpils novada teritorijas plānojums 2013–2024 (30.01.2013.); Engures novada teritorijas plānojums 2013–2025 (20.11.2012.).
[9 empty] | Tematiskais plānojums “Tukuma novada piekrastes attīstības plāns” | Uzsākta izstrāde ar 2022.gada 26.oktobra Domes lēmumu (protokols Nr.18, 32.§). Redakcionālu kļūdu labošana veikta ar 2023.gada 27.jūlija Domes lēmumu Nr. TND/23/428 (protokols Nr.9, 10.§). Izstrādes vadītāja – Inga Tramdaha. Izstrādātājs – SIA “Reģionālie projekti”, Laine Šildere. | Publiskā apspriešana notika 2023.gada 30.augustā–20.septembrī.
[8 empty] | 17.11.2021. sniegts KPR (R.Veiss) Atzinums par AP (1.0 red.) un IAS (1.0 red.). Atzinums sniegts publiskās apspriešanas laikā no 4.11.2021. līdz 3.12.2021. | Tematiskais plānojums “Tukuma novada transporta infrastruktūras attīstības plāns” | Uzsākta izstrāde ar 2022.gada 26.oktobra Domes lēmumu (protokols Nr.18, 33.§). Redakcionālu kļūdu labošana veikta ar 2023.gada 31.augusta Domes lēmumu Nr. TND/23/477 (protokols Nr.13, 1.§). Izstrādes vadītāja – Inga Tramdaha. Izstrādātājs – SIA “Reģionālie projekti”, Laine Šildere. | Publiskā apspriešana notika 2023.gada 9.oktobrī–6.novembrī.